Утверждаю Директор МБОУ Лицей № 83 А.П. Цыбина _______________ Приказ от_______2013г. №____

План

реализации Концепции системы электронного образования

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 83

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

на 2013-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Срок, годы |  | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие нормативного правового обеспечения системы электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание рабочей группы по составлению плана реализации Концепции системы электронного образования на 2013-2017 годы | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013 |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | План реализации Концепции системы электронного образования до 2017 года |
| 1.2 | Организация деятельности рабочей группы по электронному образованию в МБОУ Лицей №83 | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 |  | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | Реализация Концепции системы электронного образования |
| 1.3 | Организация экспериментальной работы в сфере электронного образования | ЗД УВР Микрякова Н.А., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 |  | + | + |  |  | + |  |  | + | + |  |  |  |  | Апробация электронных учебников, реализация проекта «1 ученик:1 компьютер»; формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование дистанционных образовательных технологий через проект «Образовательное кольцо России» |
| 1.4 | Разработка паспорта образовательной организации, внедряющей электронное образование | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2014 |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Паспорт МБОУ Лицей №83 |
| 2. Развитие технологической и организационной инфраструктуры образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Введение штатных единиц в сфере информатизации образования | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Штатные единицы в сфере информатизации– 100 % |  |
| 2.2 | Создание ЛВС в ОУ | Директор Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В., ОАО «Уфанет» | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Обеспечение доступа каждого рабочего места к образовательным ресурсам |  |
| 2.3 | Численность обучающихся на 1 компьютер, чел. | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013-2017 | 14 |  |  | 11 | 8 |  |  | 7 |  |  |  | 5,7 |  | Численность обучающихся на 1 компьютер – не менее 5,7 чел. |  |
| 2.4 | Оснащение компьютерными классами для организации электронного обучения (1 ученик-1 компьютер) | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013-2017 | 4 |  |  | 5 | 7 |  |  | 9 |  |  |  | 11 |  | Увеличение количества мобильных классов |  |
| 2.5 | Оснащение современными интерактивными средствами обучения | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013-2017 | 59 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  |  | 100 |  | Увеличение доли предметных кабинетов, оснащенных современными интерактивными средствами обучения |  |
| 2.6 | Оснащение ОУ системами коллективной работы, в том числе тестирования знаний: «Votum» (программа «РОСТ», система «E-rating» ) | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П. | 2013-2017 | 50 |  |  | 60 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | Проверка (аттестация) (определенных результатов обучения с помощью процедур, поддающихся компьютерной реализации); повышение качества образования за счет эффективного использования современных педагогических технологий и ИКТ |  |
| 2.7 | Обеспечение защиты детей от информации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | СКФ на всех компьютерах ОУ |  |
| 2.8 | Обеспечение защиты персональных данных при работе с информационными системами | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 % уровень защиты |  |
| 2.9 | Организация сервисного обслуживания средств информатизации образовательных организаций | Учителя информатики Минаева Е.Г., Гильдин А.Г., Низамова О.И., Тимербаев Э.З., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100% организовано обслуживание средств информатизации |  |
| 3. Применение электронных учебников в учебном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Использование электронного контента, соответствующего ФГОС | Учителя-предметники | 2013-2017 | 30 |  |  | 40 | 50 |  |  | 70 |  |  |  | 100 | Доля педагогических работников, использующих соответствующий ФГОС свободно распространяемый электронный контент, возрастет до 100%; тенденция к поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ |  |  |
| 3.1.1 | Использование федеральных коллекций цифровых образовательных ресурсов | Учителя-предметники | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | Владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс |  |  |
| 3.1.2 | Использование электронных приложений к учебникам | Учителя-предметники | 2013-2017 | 40 |  |  | 70 | 80 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | Владение разнообразными методическими приемами использования ИКТ в учебном процессе |  |  |
| 3.1.3 | Сотрудничество с издательством «БИНОМ», апробация ЭУМК | Учителя-апробаторы, ЗД УВР Микрякова Н.А., ЗД УВР НМР Кадочникова В.П. | 2013-2017 | - |  |  | 7 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 | Владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов, владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ в изучении предмета |  |  |
| 3.1.4 | Оснащение ОУ электронными учебниками, соответствующими ФГОС | Директор Цыбина А.П. | 2013-2017 | 5 |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 | Увеличение количества предметов, оснащенных ЭУМК |  |  |
| 3.2.1 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Открытая школа» | БГПУ им. М. Акмуллы, образовательные организации | 2013-2017 | – |  |  | + | + |  |  | + |  |  |  | + | Участие в мероприятиях проекта «Открытая школа» |  |  |
| 3.2.2 | Участие в работе проекта БГПУ им. М. Акмуллы «Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан» | БГПУ им. М. Акмуллы, | 2013-2017 | 80 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | 100% учителей зарегистрированы на сайте oprb.ru |  |  |
| 4.Расширение применения дистанционных образовательных технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Создание условий для применения ДОТ при реализации основной общеобразовательной программы | Директор Цыбина А.П. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Обучение пед. кадров, создание обучающих предметных курсов, мониторинг качества обученности школьников; развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе использования цифровых, Интернет-образовательных ресурсов |  |  |
| 4.2 | Проведение вебинаров, телеконференций и открытых уроков с использованием Интернет-видеосвязи | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Ежемесячное проведение открытых уроков учителями |  |  |
| 4.3 | Проведение открытых мероприятий в системе объединенных коммуникаций edu02.ru | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2014 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Взаимооценка результатов педагогической деятельности в сфере ИКТ, умение выстраивать индивидуальные образовательные траектории повышения квалификации в сфере ИКТ |  |  |
| 5. Внедрение информационных систем сопровождения образовательных процессов, обеспеченных защитой согласно требованиям действующего законодательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Применение систем учета успеваемости: « Электронный дневник», «Электронный журнал». | Учителя, ЗД | 2013-2014 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Применение систем учета во всех классах |  |  |
| 5.2 | Обеспечение защиты персональных данных при работе в системах учета успеваемости в образовательных организациях | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 100 | Обеспеченность необходимым уровнем защиты, 100% |  |  |
| 5.3 | Использование ресурсов электронных библиотечных систем | Зав. библиотекой Латыпова Г.А. | 2013-2017 | 10 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Рост информационной культуры педагогов и учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. |  |  |
| 6. Реализация принципа прозрачности (открытости) данных об образовательной деятельности образовательных организаций для широкого круга заинтересованных пользователей, включая работодателей для профессиональных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Функционирование сайта http://licey83.ru/ | Ответственный за сайт, ЗД | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Взаимодействие в едином информационном пространстве «Учащийся-учитель-администратор - родитель» |  |  |
| 6.2 | Участие в работе портала edu02.ru | Учителя-предметники | 2013-2017 | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | Тенденция к поиску педагогических технологий, адекватных современным ИКТ |  |  |
| 7. Подготовка кадров в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обучение педагогов базовой ИКТ компетентности | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Личная заинтересованность в обучении ИКТ и использовании в учебном процессе |  |  |
| 7.2 | Обучение кадров в сфере электронного образования | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР (ИТ) Семенина С.В. | 2013-2017 | 51 |  |  | 70 | 90 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Владение способами создания, апробирования, корректировки и анализа электронных учебных материалов, владение основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебно-воспитательный процесс, |  |  |
| 7.2.1 | Обучение педагогов в сфере методики применения электронного обучения и ДОТ | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР НМР Кадочникова В.П. | 2013-2017 | 10 |  |  | 20 | 30 |  |  | 50 |  |  | 60 |  | Формирование опыта интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным образовательным ресурсам, использование дистанционных образовательных технологий. |  |  |
| 7.2.2 | Прохождение курсов ПК заместителя директора по информационным технологиям | ЗД УВР ИТ | 2013-2017 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | Обобщение и распространение положительного опыта использования ИКТ в ОУ |  |  |
| 7.3 | Повышение квалификации в сфере методики применения электронного обучения и ДОТ | Директор МБОУ Лицей №83 Цыбина А.П., ЗД УВР НМР Кадочникова В.П. | 2013-2017 | 30 |  |  | 40 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | Совершенствование профессиональной ИКТ – компетентности педагогов через систему практических занятий, индивидуальных консультаций, внутришкольных и городских семинаров, дистанционных курсов, участия в сетевых олимпиадах и конкурсах и т.д. |  |  |
| 8. Мероприятия по выявлению и поощрению образовательных организаций, наиболее эффективных в сфере электронного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие в конкурсах и олимпиадах в сфере ИКТ | ЗД УВР ИТ, учителя информатики, учителя-предметники | 2013-2017 | 50 |  |  | 60 | 70 |  |  | 80 |  |  | 90 |  | Рост информационной культуры педагогов и учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки в области современных информационных технологий. |  |  |
| 8.1.1 | Участие школьников в олимпиаде по информатике в рамках ВсОШ | ЗД УВР ИТ, учителя информатики | 2013-2017 | 54 |  |  | 70 | 80 |  |  | 90 |  |  | 110 |  | Повышение активности и инициативности школьников |  |  |
| 8.1.2 | Участие в конкурсе работ по информационным технологиям для школьников «КРИТ» | ЗД УВР ИТ, учителя информатики | 2013-2017 | 5 |  |  | 7 | 10 |  |  | 15 |  |  | 20 |  | Повышение компьютерной грамотности учащихся, обеспечивающее повышение качества образования |  |  |
| 8.1.5 | Участие в республиканском конкурсе «Электронное образование в творчестве педагога» | Учителя-предметники | 2013-2017 | - |  |  | 3 | 3 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | Личная заинтересованность в обучении ИКТ и использовании в учебном процессе |  |  |
| 8.1.5 | Участие в конкурсе «Лучший образовательный сайт» | МО учителей информатики | 2013-2017 | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | Развитие информационного взаимодействия с внешней образовательной средой, активное применение конструктивной среды |  |  |
| 8.2 | Участие в республиканском образовательном форуме «Электронная школа» | Директор Цыбина А.П., МО учителей и нформатики | 2013-2017 | + |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  | Обобщение и распространение передового педагогического опыта в сфере ИКТ на региональном уровне |  |  |

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| МО РБ | – | Министерство образования Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| Администрации МР и ГО РБ | – | Администрации муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан |
| ИРО РБ | – | Институт развития образования Республики Башкортостан |
| ИКТ | – | информационно-коммуникационные технологии |
| ЛВС | – | локально-вычислительная сеть |
| ДОТ | – | дистанционные образовательные технологии |
| СКФ | – | системы контентной фильтрации |
| ВсОШ | – | Всероссийская олимпиада школьников |